北部湾精准医学与公共科研平台建设项目

可行性研究报告编制需求

一、项目概况：

北部湾精准医学与公共科研平台建设项目分为《北部湾精准医学与公共科研平台：层流病房及洁净空调改造等工程项目》和《北部湾精准医学与公共科研平台：手术室改造工程项目》两个分项目，位于湛江中心人民医院院内。

《北部湾精准医学与公共科研平台：层流病房及洁净空调改造等工程项目》分为5个子项目。

1、层流病房项目。

2、北部湾精准医学：洁净空调独立冷热源项目。

3、北部湾精准医学：病理实验室项目。

4、北部湾精准医学：临床医学研究项目管理中心项目。

5、北部湾精准医学：感染负压病房项目。

《北部湾精准医学与公共科研平台：手术室改造工程项目》分为3个子项目。

1、北部湾精准医学：日间手术室（8间）改造项目。

2、北部湾精准医学：杂交手术室改造项目。

3、北部湾精准医学：手术室优化改造项目。

二、招标内容：

根据《中华人民共和国行政许可法》和《中华人民共和国国务院令》而编写，用于发改委立项审批的《北部湾精准医学与公共科研平台：层流病房及洁净空调改造等工程项目可行性研究报告》和《北部湾精准医学与公共科研平台：手术室改造工程项目可行性研究报告》。

三、可行性研究成果：

A3或A4文本，以及相对应电子文件，《北部湾精准医学与公共科研平台：层流病房及洁净空调改造等工程项目可行性研究报告》和《北部湾精准医学与公共科研平台：手术室改造工程项目可行性研究报告》，初审稿12份，上报稿6份。

- 服务期限及进度要求：

共60天，初期成果阶段20天，收集基础资料，现场调研形成初稿，向业主汇报沟通。

成果深化阶段20天，深化成果、形成报告、送审稿。

终期成果阶段20天，组织专家评审会议，修改完善形成修编稿。

- 资格要求：

具有工程咨询乙级资质或以上资质，做过医院项目可行性研报告者优先。

- 编制费：

按项目估算投资额3000万元~1亿元，编制费12~28万元，根据估算投资额在相对应的区间内用插入法计算，7000万对应的编制费为22．66万元。行业调整系数和难度调整系数为1。投标人可以下浮1%——20%。

- 付款方式：

完成送审稿后十五个工作日内支付，合同总额的50%，修编稿上报告后十五个工作日内支付合同价的50%。