湛江中心人民医院方舱CT雨棚工程招标需求书

### 一、项目概况

本工程位于湛江中心人民医院9号楼北边空地，搭建雨棚放置方舱CT，需满足车载CT的运输停放需求。投标人务必到现场查看，根据施工图纸和相关资料，完成该项工程建设。

### 二、项目内容

工程招标范围按招标文件提供的施工图、工程量清单、有关资料、说明标准、规范所涉及的内容，其他：感染科方舱CT雨棚工程的施工图纸及工程量清单所含的所有项目和内容 。

（1）铲除草坪，挖基坑土方，余方外运；

（2）基础采用C25混凝土独立基础；

（3）四周8根150*150不锈钢方通立柱，主梁采用150*150不锈钢方通，次梁采用60*60不锈钢方通，顶棚布置遮光板；

（4）根据图纸拆除旧路面，侧、路牙石，铺设20cm厚C30混凝土路面，安砌侧、路牙石等；

（5）迁移和重新载植乔木5棵；

（6）施工产生的建筑垃圾清理、外运等；

（7）包括但不限于为完成整个项目的未详尽工程。

### 三、本项目技术质量要求：达到合格验收标准。

1、雨棚使用材料如型材和遮光板等满足设计和规范要求；

2、埋板满足抗拔要求；

3、焊缝无夹渣、咬边、裂缝等常见质量通病，且经过防锈处理，满足《钢结构工程施工质量验收规范》；

4、路面平整，符合抗压硬度要求；

### 四、技术质量要求

4.1乙方应按国家及地方有关标准及相关技术规范进行施工，具体技术规范见招标文件项目需求书第三项“规范标准”，并保证承包范围内的工程质量达到上述标准及规范规定的工程质量合格标准。

4.2工程质量不合格、不符合设计标准、达不到设计要求的，或施工程序不按施工规范的，发包人有权要求承包人停工和返工，因停工和返工造成的一切损失由承包人自行承担，工期不予顺延。工程质量合格，但达不到投标时承诺的质量等级，承包人必须向发包人赔偿损失并交纳合同金额3%元违约金。

4.3本招标工程的保修期按照国家现行建筑工程保修有关规定的保修期限实行。保修期自竣工验收合格之日起计，在保修期内承包人需承担因施工质量问题而造成的返修，其费用由承建商负责。在工程保修期内，承包人在接到发包人提出要求返修的通知24小时内应派人根据发包人要求，按有关规范、标准进行返修，若非承包人原因造成返修的，返修费用由发包人承担。若在规定时间内承包商违约，不派员按发包人要求进行返修的，发包人可自行派人维修。若承包人经过两次返修仍不能解决同一质量问题，发包人可自行派人维修。若因承包人施工质量原因造成返修的，发包人自行派人维修，返修费用由工程保修金中扣除，若返修费用超出保修金时，发包人将按有关程序向承包人追讨。发包人因承包人违约而委托他人对工程进行的维修不解除承包人对本工程的保修责任。

### 五、招标控制价与承包方式

### （1）本项目最高限价为156,946.17元。本项目为固定总价合同，已包含全部为完成施工产生的各项费用、后续不因政策、人工材料市场价格变化调整费用。

### （2）投标供应商应按工程量清单中列出的工程项目填报综合单价和合价。工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，供应商均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价或合价中，任何与此有关的工程价款，采购人将不予支付。

### （3）安全防护、文明施工措施费项目在投标报价时必须按采购控制价中的金额报价，不得改变金额，否则作废标处理。

### （4）除非合同中另有规定，投标总价应包括施工设备、劳务、管理、材料、养护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用。

### （5）投标总价为供应商的投标文件中提出的各项支付金额的总和。

### （6）投标文件所提供的工程量清单列明的数量，是投标文件的组成部分，供应商不得自行修改工程量清单的项目和数量，报价不得超出预算价格，超出预算价格其投标视为无效。

### （7）投标报价应以采购人提供的资料和说明、工程量清单、设计文件所涉及的规范、标准以及招标文件为依据编制。

### （8）报价应结合投标供应商编制的施工组织设计。

### 六、工期及保修期

6.1完成本招标工程全部工作内容的招标工期为45个日历天。（因发包人及不可抗力原因造成的工期延误除外）开工日期由开工令中指定的日期算起，以工程竣工验收通过、承包人送交建设工程竣工验收报告的日期作为实际竣工日。

6.2招标人欢迎各投标人根据企业自身实际能力，在施工组织和施工方法合理、可行的前提下，对本招标工程的工期进行优化，提出相应缩短工期的方案，编制成投标文件。

6.3因发包人及不可抗力的原因造成的工期延误，在得到发包人的认可后，工期相应顺延，双方办理同意顺延工期手续。

6.4保修期：本工程保修期为自竣工验收合格日起3年。

### 七、付款方式

7.1签订合同10个工作日内，支付合同款30%预付款；

7.2发包人在收到承包人送交结算资料后，可委托政策规定的结算部门进行审核确定。审核时限按财政部、建设部财建【2004】369号文第十四条第三款的规定。

7.3竣工验收合格完成结算后，水电费按结算金额0.6%扣除，支付至结算金额的97%，余下3%为质保金。发包人在工程质量保修期满后14天内，将剩余保修金（无息）返还承包人。

八、结算方式

8.1本工程以固定总价进行结算，结算时按合同价进行结算。如施工过程中未出现增减超过10%（含10%）工程量的设计变更或签证，结算仍按约定总价进行结算。如出现超过10%的设计变更或签证，超出部分则按实计算。

8.2工程变更和签证结算：因工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化且超过总合同价10%，应按照下列规定调整：

①已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的单价。

②已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价。

③已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整。

九、投标单位资质要求

9.1投标人必须具备有效的《建筑施工企业安全生产许可证》；

9.2投标人需具有下列要求资质的其中之一：

（1）建筑工程施工总承包（三级或以上资质）资质；

（2）建筑装修装饰工程专业承包（贰级或以上）资质；